## 案件管理表
顧客 | サービス分類 | 項番 | 枝番 | 状況 | 発生 | 開始日 | 納期 | 第1 希望 | 第2 希望 | 第3 希望 | 担当者 | 取纏め | 作業者 | 作業内容 | 使用機材数 | 進捗 | 完了 (予定)日 | 今後の予定 | 備考
業務1
株式会社A | サービス1 | 1 | 1 |  | 2005-07-28 | 2005-11-01 | 2005-11-01 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 | 1 | 済 | 2005-11-01
株式会社A | サービス1 | 1 | 2 | 遅延 | 2005-07-28 | 2005-11-01 | 2005-11-08 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断書作成 |  | 30% | 2074-12-15 16:00 | 作成中
株式会社B | サービス1 | 2 | 1 | 遅延 | 2005-05-27 | 2005-11-15 | 2005-11-15 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 | 2 | 未 | N/A
株式会社B | サービス1 | 2 | 2 | 遅延 | 2005-05-27 | 2005-11-15 | 2005-11-22 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断書作成 |  | 未 | N/A | 作成中
株式会社C | サービス2 | 6 | 1 | 遅延 | 2005-08-25 | 2005-11-20 | 2005-11-20 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 | 1 | 未 | N/A |  | 1日目
株式会社C | サービス2 | 6 | 2 | 遅延 | 2005-08-25 | 2005-11-21 | 2005-11-21 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 | 1 | 未 | N/A |  | 2日目
株式会社C | サービス2 | 6 | 3 | 遅延 | 2005-08-25 | 2005-11-21 | 2005-11-28 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断書作成 |  | 未 | N/A | 作成中
株式会社D | サービス2 | 10 | 1 | 遅延 | 2005-10-28 | 2005-11-05 | 2005-11-05 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 | 1 | 未 | N/A |  | 1日目
株式会社D | サービス2 | 10 | 2 | 遅延 | 2005-10-28 | 2005-11-06 | 2005-11-06 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 | 1 | 未 | N/A |  | 2日目
株式会社D | サービス2 | 10 | 3 | 遅延 | 2005-10-28 | 2005-11-07 | 2005-11-07 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 | 1 | 未 | N/A |  | 3日目
株式会社D | サービス2 | 10 | 4 | 遅延 | 2005-10-28 | 2005-11-08 | 2005-11-08 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 | 1 | 未 | N/A |  | 4日目
株式会社D | サービス2 | 10 | 5 | 遅延 | 2005-10-28 | 2005-11-08 | 2005-11-15 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断書作成 |  | 未 | N/A | 作成中
テンプレート | 診断サービス |  | 1 |  | 未定 | 未定 | 未定 |  |  |  | 未定 | 深谷 | 未定 | 診断 | 1 | 未 | N/A |  | 顧客番号: IP数 開始連絡先:
テンプレート | 診断サービス |  | 2 |  | 未定 | 未定 | 未定 |  |  |  | 未定 | 深谷 | 未定 | 診断書作成 |  | 未 | N/A | 診断待ち
業務2
E株式会社 | 診断サービス | 47 | 1 | 遅延 | 2005-11-01 | 2005-11-10 | 2005-11-10 |  |  |  | Hi-Lo | Hi-Lo | Hi-Lo | 診断 | 1 | 未 | N/A
E株式会社 | 診断サービス | 47 | 2 | 遅延 | 2005-11-01 | 2005-11-10 | 2005-11-17 |  |  |  | Hi-Lo | Hi-Lo | Hi-Lo | 診断書作成 |  | 未 | N/A | 作成中
テンプレート | 診断サービス |  | 1 |  | 未定 | 未定 | 未定 |  |  |  | 未定 | 深谷 | 未定 | 診断 | 1 | 未 | N/A |  | 作番, 営業担当, IP数
テンプレート | 診断サービス |  | 2 |  | 未定 | 未定 | 未定 |  |  |  | 未定 | 深谷 | 未定 | 診断書作成 |  | 未 | N/A | 診断待ち
定期業務
A1 | SDC | 100 | 1 | 遅延 | 2005-11-17 | 2005-12-12 | 2005-12-12 |  |  |  | 担当1, 担当2 | Hi-Lo | 担当1 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
A2 | SDC | 100 | 2 | 遅延 | 2005-11-17 | 2005-12-12 | 2005-12-12 |  |  |  | 担当1, 担当2 | Hi-Lo | 担当1 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
A3 | SDC | 100 | 3 | 遅延 | 2005-11-17 | 2005-12-12 | 2005-12-12 |  |  |  | 担当1, 担当2 | Hi-Lo | 担当1 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
B1 | SDC | 101 | 1 | 遅延 | 2005-11-17 | 2005-12-19 | 2005-12-19 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
A1 | SDC | 102 | 1 | 遅延 | 2005-11-17 | 2005-12-26 | 2005-12-26 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
A2 | SDC | 102 | 2 | 遅延 | 2005-11-17 | 2005-12-26 | 2005-12-26 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
A3 | SDC | 102 | 3 | 遅延 | 2005-11-17 | 2005-12-26 | 2005-12-26 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
A1 | SDC |  |  |  | 未定 | 未定 | 未定 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
A2 | SDC |  |  |  | 未定 | 未定 | 未定 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
A3 | SDC |  |  |  | 未定 | 未定 | 未定 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
B1 | SDC |  |  |  | 未定 | 未定 | 未定 |  |  |  | 未定 | Hi-Lo | 未定 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
業務4
ここより下には書き込まないこと
Formulas:
状況 = IF(OR([納期]="未定",[納期]="",[進捗]="済"),"",IF([納期]>TODAY(),"","遅延"))
納期 = IF(OR([開始日]="未定",[開始日]=""),"未定",[開始日]+7)
完了 (予定)日 = IF(AND(ISNUMBER([進捗]),ISNUMBER([納期]),[進捗]<>1),[開始日]+INT(TODAY()-[開始日])/[進捗],"N/A")
今後の予定 = IF(AND([開始日]<>"",[開始日]<>"未定"),IF([開始日]>TODAY(),"診断待ち","作成中"),"診断待ち")
開始日 = [納期]
Note on G1: このシートへの登録日
Note on H1: 作業の開始(予定)日
Note on R1: 未 : 開始日未到 ○%: 進捗 済 : 作業完了

## 診断予定
|  | 2005-11-01 | ～ | 2006-01-02
|  | 日程確定分 |  |  | 調整中 |  |  |  | 診断 合計
|  | 隔週FIX | その他FIX | 確定分 合計 | 第1希望 | 第2希望 | 第3希望 | 調整中 合計
2005-11-01 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-02 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-03 | 祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-04 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-05 | 土 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2005-11-06 | 日 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2005-11-07 | 月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2005-11-08 | 火 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2005-11-09 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-10 | 木 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2005-11-11 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-12 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-13 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-14 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-15 | 火 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2005-11-16 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-17 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-18 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-19 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-20 | 日 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2005-11-21 | 月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2005-11-22 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-23 | 祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-24 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-25 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-26 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-27 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-28 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-29 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-11-30 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-01 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-02 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-03 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-04 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-05 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-06 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-07 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-08 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-09 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-10 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-11 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-12 | 月 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2005-12-13 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-14 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-15 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-16 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-17 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-18 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-19 | 月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2005-12-20 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-21 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-22 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-23 | 祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-24 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-25 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-26 | 月 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2005-12-27 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-28 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-29 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-30 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-12-31 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-01-01 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-01-02 | 月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
調整中のものは, 第1, 第2, 第3希望日ともに
カウントされるため, ダブルカウントされます.

## 案件別進捗
|  |  | 2005-11-01 | から
|  |  | 2006-02-09 | までを表示 | time axis 2005-11-01 to 2006-02-09
行番号 | 項 | 枝 | 顧客名 | 作業内容 | 作業者 | time axis 2005-11-01 to 2006-02-09
4 | 1 | 1 | 株式会社A | 診断 | 未定 | 2005-11-01: ■■■; 2005-11-02: ◆◆◆
5 | 1 | 2 | 株式会社A | 診断書作成 | 未定 | ■■■ | ■■■ | ■□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇
11 | 2 | 1 | 株式会社D | 診断 | 未定 | 2005-11-05: □□□
12 | 2 | 2 | 株式会社D | 診断 | 未定 | 2005-11-06: □□□
13 | 2 | 3 | 株式会社D | 診断 | 未定 | 2005-11-07: □□□
14 | 2 | 4 | 株式会社D | 診断 | 未定 | 2005-11-08: □□□
15 | 2 | 5 | 株式会社D | 診断書作成 | 未定 | 2005-11-08: □□□; 2005-11-09: □□□; 2005-11-10: □□□; 2005-11-11: □□□; 2005-11-12: □□□; 2005-11-13: □□□; 2005-11-14: □□□; 2005-11-15: □□□
24 | 3 | 1 | E株式会社 | 診断 | Hi-Lo | 2005-11-10: □□□
25 | 3 | 2 | E株式会社 | 診断書作成 | Hi-Lo | 2005-11-10: □□□; 2005-11-11: □□□; 2005-11-12: □□□; 2005-11-13: □□□; 2005-11-14: □□□; 2005-11-15: □□□; 2005-11-16: □□□; 2005-11-17: □□□
6 | 4 | 1 | 株式会社B | 診断 | 未定 | 2005-11-15: □□□
7 | 4 | 2 | 株式会社B | 診断書作成 | 未定 | 2005-11-15: □□□; 2005-11-16: □□□; 2005-11-17: □□□; 2005-11-18: □□□; 2005-11-19: □□□; 2005-11-20: □□□; 2005-11-21: □□□; 2005-11-22: □□□
8 | 5 | 1 | 株式会社C | 診断 | 未定 | 2005-11-20: □□□
9 | 5 | 2 | 株式会社C | 診断 | 未定 | 2005-11-21: □□□
10 | 5 | 3 | 株式会社C | 診断書作成 | 未定 | 2005-11-21: □□□; 2005-11-22: □□□; 2005-11-23: □□□; 2005-11-24: □□□; 2005-11-25: □□□; 2005-11-26: □□□; 2005-11-27: □□□; 2005-11-28: □□□
34 | 6 | 1 | A1 | 診断 & 結果メール送信 | 担当1 | 2005-12-12: □□□
35 | 6 | 2 | A2 | 診断 & 結果メール送信 | 担当1 | 2005-12-12: □□□
36 | 6 | 3 | A3 | 診断 & 結果メール送信 | 担当1 | 2005-12-12: □□□
37 | 7 | 1 | B1 | 診断 & 結果メール送信 | 未定 | 2005-12-19: □□□
38 | 8 | 1 | A1 | 診断 & 結果メール送信 | 未定 | 2005-12-26: □□□
39 | 8 | 2 | A2 | 診断 & 結果メール送信 | 未定 | 2005-12-26: □□□
40 | 8 | 3 | A3 | 診断 & 結果メール送信 | 未定 | 2005-12-26: □□□
2
16
26
41
49
50
51
Note on A3: 案件管理表での行番号

## 要員別進捗
|  |  | 2005-12-05 | から
|  |  | 2006-03-15 | までを表示 | time axis 2005-12-05 to 2006-03-15
行番号 | 項 | 枝 | 顧客名 | 作業内容 | 作業者 | time axis 2005-12-05 to 2006-03-15
24 | 1 | 1 | E株式会社 | 診断 | Hi-Lo | 2005-12-05: □□□
25 | 1 | 2 | E株式会社 | 診断書作成 | Hi-Lo | 2005-12-05: □□□
34 | 2 | 1 | A1 | 診断 & 結果メール送信 | 担当1 | 2005-12-12: □□□
35 | 2 | 2 | A2 | 診断 & 結果メール送信 | 担当1 | 2005-12-12: □□□
36 | 2 | 3 | A3 | 診断 & 結果メール送信 | 担当1 | 2005-12-12: □□□
2
16
26
41
49
50
51
Note on A3: 案件管理表での行番号

## 休日設定
|  | 2005 | 年度
祝日(自動計算)
番号 | 月 | 日 | 振替 計算 | 祝日名 | 休日になる日 | 休日になる 日の曜日 | 祝日の 曜日
1 | 4 | 29 | 29 | みどりの日 | 2005-04-29 | 金 | 金
2 | 5 | 3 | 3 | 憲法記念日 | 2005-05-03 | 火 | 火
3 | 5 | 4 | 4 | 国民の休日 | 2005-05-04 | 水 | 水 | 下記参照
4 | 5 | 5 | 5 | こどもの日 | 2005-05-05 | 木 | 木
5 | 7 | 18 | 18 | 海の日 | 2005-07-18 | 月 | 月 | 7月の第3月曜日
6 | 9 | 19 | 19 | 敬老の日 | 2005-09-19 | 月 | 月 | 9月の第3月曜日
7 | 9 | 0 | 0 | 国民の休日 |  |  |  | 下記参照
8 | 9 | 23 | 23 | 秋分の日 | 2005-09-23 | 金 | 金
9 | 10 | 10 | 10 | 体育の日 | 2005-10-10 | 月 | 月 | 10月の第2月曜日
10 | 11 | 3 | 3 | 文化の日 | 2005-11-03 | 木 | 木
11 | 11 | 23 | 23 | 勤労感謝の日 | 2005-11-23 | 水 | 水
12 | 12 | 23 | 23 | 天皇誕生日 | 2005-12-23 | 金 | 金
13 | 1 | 1 | 1 | 元日 | 2005-01-01 | 土 | 土
14 | 1 | 10 | 10 | 成人の日 | 2005-01-10 | 月 | 月 | 1月の第2月曜日
15 | 2 | 11 | 11 | 建国記念の日 | 2005-02-11 | 金 | 金
16 | 3 | 20 | 21 | 春分の日 | 2005-03-21 | 月 | 日
17
18
Formulas:
休日になる日 = DATE(C2,[月],[振替 計算])
休日になる日 = IF([日]=0,"",DATE(C2,[月],[振替 計算]))
国民の休日
国民の祝日に関する法律より
第三条（休日）
１
「国民の祝日」は、休日とする。
２ (2006年まで)
「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
２ (2007年から)
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 (注 2007年から)
３ (2006年まで)
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日（日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。）は、休日とする。
３ (2007年から)
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日（「国民の祝日」でない日に限る。）は、休日とする。
→ つまり....
５月４日が日曜や振替休日になる場合は, 「国民の休日」扱いにはならない. (3項より)
敬老の日と秋分の日が一日おきになる(つまり, 差が2になる)年(例:2009年)は, その間の日が国民の休日となる. (3項より)

## 作業用一時シート
1 | 顧客 | サービス分類 | 項番 | 枝番 | 状況 | 発生 | 開始日 | 納期 | 第1 希望 | 第2 希望 | 第3 希望 | 担当者 | 取り纏め | 作業者 | 作業内容 | 使用機材数 | 進捗 | 完了 (予定)日 | 今後の予定 | 備考
24 | E株式会社 | 診断サービス | 1 | 1 | 遅延 | 2005-11-01 | 2005-11-10 | 2005-11-10 |  |  |  | Hi-Lo | Hi-Lo | Hi-Lo | 診断 | 1 | 未 | N/A
25 | E株式会社 | 診断サービス | 1 | 2 | 遅延 | 2005-11-01 | 2005-11-10 | 2005-11-17 |  |  |  | Hi-Lo | Hi-Lo | Hi-Lo | 診断書作成 |  | 未 | N/A | 作成中
34 | A1 | SDC | 2 | 1 | 遅延 | 2005-11-17 | 2005-12-12 | 2005-12-12 |  |  |  | 担当1, 担当2 | Hi-Lo | 担当1 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
35 | A2 | SDC | 2 | 2 | 遅延 | 2005-11-17 | 2005-12-12 | 2005-12-12 |  |  |  | 担当1, 担当2 | Hi-Lo | 担当1 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
36 | A3 | SDC | 2 | 3 | 遅延 | 2005-11-17 | 2005-12-12 | 2005-12-12 |  |  |  | 担当1, 担当2 | Hi-Lo | 担当1 | 診断 & 結果メール送信 | 1 | 未 | N/A
2
16
26
41
49
50
51
Formulas:
状況 = IF(OR([納期]="未定",[納期]="",[進捗]="済"),"",IF([納期]>TODAY(),"","遅延"))
状況 = IF(OR([納期]="未定",[納期]="",[進捗]<>"未"),"",IF(ISERROR(DATEVALUE("2005/"&[納期])),IF(ISERROR(DATEVALUE("2005/"&TEXT([納期],"m/d"))),"",IF(DATEVALUE("2005/"&TEXT([納期],"m/d"))>TODAY(),"","遅延")),IF(DATEVALUE("2005/"&[納期])>TODAY(),"","遅延")))
完了 (予定)日 = IF(AND(ISNUMBER([進捗]),ISNUMBER([納期]),[進捗]<>1),[開始日]+INT(TODAY()-[開始日])/[進捗],"N/A")
納期 = IF(OR([開始日]="未定",[開始日]=""),"未定",[開始日]+7)
今後の予定 = IF(AND([開始日]<>"",[開始日]<>"未定"),IF([開始日]>TODAY(),"診断待ち","作成中"),"診断待ち")
開始日 = [納期]
Note on G1: このシートへの登録日
Note on H1: 作業の開始(予定)日
Note on R1: 未 : 開始日未到 ○%: 進捗 済 : 作業完了